## Entregas PAP
PRINCIPAIS ENTREGAS E ATIVIDADES PROJETO DO PAP - 2016 2º SEMESTRE (21/08 a 20/11)
Primeira Entrega do PAP (prévia) - 01/10
Nº | Atividade | Observações | Atribuído a
1 | Definições iniciais (nome empresa)
2 | Preenchimento inicial PAP (capa, titulos e sub-titulos, sumário e Introdução) | Template
3 | Elaborar o Cronograma do projeto com as principais entregas e funcionalidades, bem como suas respectivas datas; | Solicitações de todos os módulos
4 | Requisitos funcionais e não funcionais. | Solicitações de todos os módulos
5 | Revisões textos e aplicação normais ABNT | Solicitações de todos os módulos
6 | Elaborar o Modelo Lógico do banco de dados da aplicação | Módulo de Complemento de Banco de Dados
7 | Descrever e apresentar pelo menos dois padrões de projetos utilizado no desenvolvimento da aplicação | Módulo de Desenvolvimento Avançado
8 | Elaborar as imagens com protótipo das telas da aplicação Android, podendo ser feito a mão, através de alguma ferramenta ou desenhando as telas diretamente na aplicação | Módulo de Desenvolvimento Embarcado
9 | Estudar o tema e iniciar o Manual da Qualidade/Aplicação do CMMI da empresa, indicando, no mínimo: O que é / Para que serve | Módulo de Qualidade de Projeto de Software
Entrega Final do PAP - 20/11
Nº | Atividade | Observações | Atribuído a
1 | Implementar todas as Correções da 2ª Prévia | Solicitações de todos os módulos
2 | Entregar todos os scripts do banco de dados | Módulo de Complemento de Banco de Dados
3 | Implementar algum dos mecanismos de segurança apresentados na comunicação entre a aplicação Android e o Web Service | Módulo de Desenvolvimento Avançado
4 | Descrever e apresentar as práticas utilizadas para otimizar o desempenho da aplicação | Módulo de Desenvolvimento Avançado
5 | Descrever e apresentar pelo menos dois padrões de projetos utilizado no desenvolvimento da aplicação | Módulo de Desenvolvimento Avançado
6 | Implementação de toda a aplicação Android nativo | Módulo de Desenvolvimento Embarcado
7 | Finalizar o Manual da Qualidade/Aplicação do CMMI | Módulo de Qualidade de Projeto de Software